## Sheet1
WBS Element Name
Nikita Futsal
Inisiasi
Pembentukan Tim
Pengumpulan Data dan Informasi
Melakukan Observasi
Penentuan Feasibility
Pembuatan Project Charter
Perencanaan
Pembuatan Dokumen Manajemen Komunikasi Proyek
Penetapan Stakeholder Proyek
Membuat Alur Komunikasi
Membuat SOP Komunikasi
Pembuatan Dokumen Manajemen Ruang Lingkup Proyek
Menetapkan kebutuhan dan cakupan
Pembuatan WBS
Pembuatan Dokumen Manajemen Kebutuhan Proyek
Menetapkan Kebutuhan
Membuat Matriks Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Manajemen Waktu Proyek
Membuat Gantt Chart
Membuat …
Membuat CPM
Pembuatan Dokumen Manajemen Biaya Proyek
Membuat Estimasi Biaya Proyek
Membuat EVM
Pembuatan Dokumen Manajemen Kualitas Proyek
Perencanaan Kualitas
Penjaminan Kualitas
Pengendalian Kualitas
Pembuatan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek
Membuat Organization Chart
Membuat RACI Matrix
Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko Proyek
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko dan Pembuatan Keputusan Solusi
Pembuatan Dokumen Manajemen Pembelian Proyek
Membuat Ketentuan Pengadaan: Apa, Kapan dan Bagaimana
Identifikasi Kebutuhan Proyek
Eksekusi
Melakukan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Wawancara
Merancang Kebutuhan Fungsional
Pembuatan Use Case Diagram
Pembuatan Class Diagram
Pembuatan Flow Diagram
Pembuatan CDM
Pembuatan Dokumen SKPL
Melakukan Perancangan Perangkat Lunak
Pembuatan PDM
Perancangan Arsitektur
Perancangan Algoritma
Membuat Dokumen DPPL
Pembuatan Prototype
Implementasi
Pembuatan Sisi Frontend
Pembuatan API Sisi Backend
Implementasi Database
Integrasi Frontend, Backend dan Database
Testing Sistem Informasi
Testing pada End User
Dokumentasi Hasil Testing dan Evaluasi
Monitoring & Controlling
Kontrol Ruang Lingkup
Validasi Ruang Lingkup
Kontrol Ruang Lingkup
Kontrol Waktu
Kontrol Biaya
Actual Expenditure
Update EVM
Kontrol Komunikasi
Kontrol Kualitas
Kontrol Risiko
Kontrol Pengadaan
Penutupan
Instalasi pada Server Client
Penyerahan Hasil Proyek
Dokumen SKPL, DPPL dan MPPL
Penyerahan Source Code
Evaluasi Kinerja Tim
Pembubaran Tim