## Sheet1
Index | Task | Duration | Start Date | Finish Date
0 | Nikita Futsal | 73 days | Tue 13/09/22 | Thu 22/12/22
1 | Inisiasi | 8 days | Tue 13/09/22 | Thu 22/09/22
1.1 | Pembentukan Tim | 1 day | Tue 13/09/22 | Tue 13/09/22
1.2 | Pengumpulan Data dan Informasi | 3 days | Tue 13/09/22 | Thu 15/09/22
1.2.1 | Melakukan Observasi | 2 days | Tue 13/09/22 | Wed 14/09/22
1.2.2 | Penentuan Feasibility | 1 day | Tue 13/09/22 | Tue 13/09/22
1.3 | Pembuatan Project Charter | 4 days | Fri 16/09/22 | Wed 21/09/22
1.4 | Inisiasi Selesai | 0 days | Thu 22/09/22 | Thu 22/09/22
2 | Perencanaan | 18 days? | Thu 22/09/22 | Mon 17/10/22
2.1 | Pembuatan Dokumen Manajemen Komunikasi Proyek | 2 days? | Thu 22/09/22 | Fri 23/09/22
2.1.1 | Penetapan Stakeholder Proyek | 1 day | Thu 22/09/22 | Thu 22/09/22
2.1.2 | Membuat Alur Komunikasi | 2 days | Thu 22/09/22 | Fri 23/09/22
2.1.3 | Membuat SOP Komunikasi | 2 days | Thu 22/09/22 | Fri 23/09/22
2.2 | Pembuatan Dokumen Manajemen Ruang Lingkup Proyek | 5 days | Mon 26/09/22 | Fri 30/09/22
2.2.1 | Menetapkan cakupan | 3 days | Mon 26/09/22 | Wed 28/09/22
2.2.2 | Pembuatan WBS | 3 days | Wed 28/09/22 | Fri 30/09/22
2.3 | Pembuatan Dokumen Manajemen Kebutuhan Proyek | 5 days | Thu 29/09/22 | Wed 05/10/22
2.3.1 | Menetapkan Kebutuhan | 3 days | Mon 03/10/22 | Wed 05/10/22
2.3.2 | Membuat Matriks Kebutuhan | 2 days | Thu 29/09/22 | Fri 30/09/22
2.4 | Pembuatan Dokumen Manajemen Waktu Proyek | 5 days | Fri 30/09/22 | Thu 06/10/22
2.4.1 | Membuat Gantt Chart | 2 days | Mon 03/10/22 | Tue 04/10/22
2.4.2 | Membuat CPM | 1 day | Wed 05/10/22 | Wed 05/10/22
2.5 | Pembuatan Dokumen Manajemen Biaya Proyek | 10 days | Thu 06/10/22 | Wed 19/10/22
2.5.1 | Membuat Estimasi Biaya Proyek | 7 days | Thu 06/10/22 | Fri 14/10/22
2.5.2 | Membuat EVM | 3 days | Thu 06/10/22 | Mon 10/10/22
2.6 | Pembuatan Dokumen Manajemen Kualitas Proyek | 5 days | Wed 05/10/22 | Tue 11/10/22
2.6.1 | Perencanaan Kualitas | 3 days | Mon 03/10/22 | Wed 05/10/22
2.6.2 | Penjaminan Kualitas | 2 days | Mon 03/10/22 | Tue 04/10/22
2.6.3 | Pengendalian Kualitas | 2 days | Mon 03/10/22 | Tue 04/10/22
2.7 | Pembuatan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek | 5 days? | Thu 22/09/22 | Wed 28/09/22
2.7.1 | Membuat Organization Chart | 3 days | Fri 23/09/22 | Tue 27/09/22
2.7.2 | Membuat RACI Matrix | 2 days | Tue 27/09/22 | Wed 28/09/22
2.8 | Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko Proyek | 7 days | Tue 11/10/22 | Wed 19/10/22
2.8.1 | Identifikasi Risiko | 3 days | Wed 12/10/22 | Fri 14/10/22
2.8.2 | Analisis Risiko dan Pembuatan Keputusan Solusi | 2 days | Mon 17/10/22 | Tue 18/10/22
2.9 | Pembuatan Dokumen Manajemen Pembelian Proyek | 5 days | Fri 30/09/22 | Thu 06/10/22
2.9.1 | Membuat Ketentuan Pengadaan: Apa, Kapan dan Bagaimana | 2 days | Fri 30/09/22 | Mon 03/10/22
2.9.2 | Identifikasi Kebutuhan Proyek | 3 days | Tue 04/10/22 | Thu 06/10/22
2.9.3 | Perencanaan Proyek Selesai | 0 days | Tue 11/10/22 | Tue 11/10/22
3 | Eksekusi | 52 days | Tue 04/10/22 | Wed 14/12/22
3.1 | Melakukan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak | 7 days | Tue 04/10/22 | Wed 12/10/22
3.2 | Design | 5 days | Tue 04/10/22 | Mon 10/10/22
3.2.1 | Pembuatan Use Case Diagram | 1 day | Tue 04/10/22 | Tue 04/10/22
3.2.2 | Pembuatan Class Diagram | 1 day | Wed 05/10/22 | Wed 05/10/22
3.2.3 | Pembuatan Flow Diagram | 1 day | Wed 05/10/22 | Wed 05/10/22
3.2.4 | Pembuatan CDM | 2 days | Thu 06/10/22 | Fri 07/10/22
3.3 | Pembuatan Dokumen SKPL | 2 days | Thu 06/10/22 | Fri 07/10/22
3.4 | Melakukan Perancangan Perangkat Lunak | 9 days | Wed 12/10/22 | Mon 24/10/22
3.4.1 | Pembuatan PDM | 3 days | Wed 12/10/22 | Fri 14/10/22
3.4.2 | Perancangan Arsitektur | 2 days | Mon 17/10/22 | Tue 18/10/22
3.4.3 | Perancangan Algoritma | 2 days | Mon 17/10/22 | Tue 18/10/22
3.4.4 | Membuat Dokumen DPPL | 3 days | Wed 19/10/22 | Fri 21/10/22
3.4.5 | Pembuatan Prototype | 2 days | Mon 17/10/22 | Tue 18/10/22
3.5 | Implementasi | 36 days | Tue 25/10/22 | Tue 13/12/22
3.5.1 | Pembuatan Sisi Frontend | 34 days | Tue 25/10/22 | Fri 09/12/22
3.5.2 | Pembuatan API Sisi Backend | 34 days | Tue 25/10/22 | Fri 09/12/22
3.5.3 | Implementasi Database | 34 days | Tue 25/10/22 | Fri 09/12/22
3.5.4 | Integrasi Frontend, Backend dan Database | 2 days | Mon 12/12/22 | Tue 13/12/22
3.6 | Eksekusi Proyek Selesai | 0 days | Wed 14/12/22 | Wed 14/12/22
4 | Monitoring & Controlling | 62 days? | Fri 23/09/22 | Mon 19/12/22
4.1 | Kontrol Ruang Lingkup | 12 days | Mon 03/10/22 | Tue 18/10/22
4.1.1 | Validasi Ruang Lingkup | 7 days | Mon 03/10/22 | Tue 11/10/22
4.1.2 | Kontrol Ruang Lingkup | 5 days | Wed 12/10/22 | Tue 18/10/22
4.2 | Kontrol Waktu | 52 days | Fri 07/10/22 | Mon 19/12/22
4.3 | Kontrol Biaya | 8 days? | Thu 01/12/22 | Mon 12/12/22
4.3.1 | Actual Expenditure | 6 days | Thu 01/12/22 | Thu 08/12/22
4.3.2 | Update EVM | 6 days | Fri 09/12/22 | Fri 16/12/22
4.4 | Kontrol Komunikasi | 62 days | Fri 23/09/22 | Mon 19/12/22
4.5 | Kontrol Kualitas | 12 days | Thu 01/12/22 | Fri 16/12/22
4.6 | Kontrol Risiko | 7 days | Wed 23/11/22 | Thu 01/12/22
4.7 | Kontrol Pengadaan | 8 days | Fri 25/11/22 | Tue 06/12/22
4.8 | Monitoring Proyek Selesai | 0 days | Tue 20/12/22 | Tue 20/12/22
5 | Penutupan | 1 day? | Mon 19/12/22 | Mon 19/12/22
5.1 | Instalasi pada Server Client | 1 day | Tue 20/12/22 | Tue 20/12/22
5.2 | Penyerahan Hasil Proyek | 1 day | Mon 19/12/22 | Mon 19/12/22
5.2.1 | Dokumen SKPL, DPPL dan MPPL | 1 day | Mon 19/12/22 | Mon 19/12/22
5.2.2 | Penyerahan Source Code | 1 day | Tue 20/12/22 | Tue 20/12/22
5.3 | Evaluasi Kinerja Tim | 1 day | Tue 20/12/22 | Tue 20/12/22
5.4 | Pembubaran Tim | 1 day | Wed 21/12/22 | Wed 21/12/22
5.5 | Penutupan Proyek | 0 days | Thu 22/12/22 | Thu 22/12/22